Администрация Писаревского сельского поселения

Фроловского муниципального района

Волгоградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От   26.10.2016г.                                                                                                   № 64

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры «Писаревская сельская Библиотека»

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7 «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением  администрации Писаревского сельского поселения от 23.06.2011г.  № 12 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений» и  в целях оптимизации числа юридических лиц в муниципальном образовании «Писаревское сельское поселение Фроловского района Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение культуры «Писаревская сельская Библиотека» путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению культуры «Писаревский сельский Дом культуры».

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры «Писаревская сельская Библиотека» путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению культуры «Писаревский сельский Дом культуры»  согласно приложению 1.

3. Утвердить состав Комиссии по реорганизации муниципального бюджетного  учреждения культуры «Писаревская сельская Библиотека» согласно приложению 2 к  настоящему постановлению.

4. Установить, что в результате реорганизации муниципальное бюджетное учреждение культуры “Писаревская сельская Библиотека» прекращает свою деятельность, а его права и обязанности переходят к муниципальному бюджетному учреждению культуры «Писаревский сельский Дом культуры».

5. Указанную реорганизацию осуществить в пределах средств, предусмотренных в бюджете Писаревского сельского поселения.

6. Срок проведения реорганизационных мероприятий в соответствии с прилагаемым к настоящему постановлению планом мероприятий по реорганизации муниципального учреждения.

7.  Настоящие постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста по    учету и отчетности  администрации Писаревского сельского поселении  Котельникову О.Т.

9. Настоящие постановление вступает в силу с момента его обнародования.

Глава Писаревского

сельского поселения                                                                             С.А.Сурков

Приложение 1 к

Постановлению администрации

Писаревского сельского поселения

от 26.10.2016 г. № 64

ПЛАН

мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры «Писаревская сельская Библиотека»

| N | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление руководителя муниципального учреждения о реорганизации юридического лица | В течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения | Администрация Писаревского сельского поселения |
| 2. | Сообщение в МИФНС РФ № 6 по Волгоградской области о начале процедуры реорганизации | В течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения | Заведующая МБУК «Писаревская сельская Библиотека» Каргина Н.А. |
| 3. | Получение в МИФНС РФ № 6 по Волгоградской области уведомления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации | По истечение 5 дней с даты подачи уведомления в МИФНС | Заведующая МБУК «Писаревская сельская Библиотека» Каргина Н.А. |
| 4. | Обнародование постановления о реорганизации | В течении трех дней со дня принятия решения | Администрация Писаревского сельского поселения |
| 5. | Публикация уведомления о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» дважды с периодичностью 1 раз в месяц | Первая публикация - сразу после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, вторая публикация – через месяц после первой публикации | Заведующая МБУК «Писаревская сельская Библиотека» Каргина Н.А. |
| 6. | Ознакомление работников муниципального учреждения с постановлением о реорганизации, выдача уведомлений о предстоящих изменениях трудового договора | В течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения | Заведующая МБУК «Писаревская сельская Библиотека» Каргина Н.А. |
| 7. | Письменное уведомление реорганизуемыми учреждениями известных им кредиторов, Центра занятости населения о начале реорганизации муниципального учреждения и другие | В течение 5 рабочих дней после даты уведомления в МИФНС о начале процедуры реорганизации | Заведующая МБУК «Писаревская сельская Библиотека» Каргина Н.А. |
| 8. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств учреждения | До 25.11.2016г. | Главный специалист по учету и отчетности администрации Писаревского сельского поселения Котельникова О.Т. Заведующая МБУК «Писаревская сельская Библиотека» Каргина Н.А. Директор МБУК «Писаревский СДК» Осипова З.А. |
| 9. | Составить передаточный акт, представить его на согласование и утверждение в Администрацию Писаревского сельского поселения | До 05.11.2016г. | Заведующая МБУК «Писаревская сельская Библиотека» Каргина Н.А. |
| 10. | Разработка и предоставление на согласование нового штатного расписания МБУК «Писаревский сельский Дом культуры» | До 09.12.2016г. | Директор МБУК «Писаревский СДК» Осипова З.А. |
| 11. | Обеспечить подготовку и сдать в ИФНС РФ № 6 по Волгоградской области документы для внесения записи о прекращении деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Писаревская сельская Библиотека» | после подписания передаточного акта, в соответствии с действующим законодательством | Заведующая МБУК «Писаревская сельская Библиотека» Каргина Н.А. Директор МБУК «Писаревский СДК» Осипова З.А. |
| 12. | Довести до внебюджетных фондов информацию об исключении муниципального бюджетного учреждения культуры «Писаревская сельская Библиотека» из единого государственного реестра юридических лиц | в течение трех дней после внесения в единый государственный реестр записи об исключении из него учреждения | Заведующая МБУК «Писаревская сельская Библиотека» Каргина Н.А. Директор МБУК «Писаревский СДК» Осипова З.А. |
| 13. | Внести и утвердить изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры "Писаревский сельский Дом культуры» | До 26.12.2016 г. | Администрация Писаревского сельского поселения |
| 14. | Зарегистрировать изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры "Писаревский сельский Дом культуры» | До 30.12.2016г. | Директор МБУК «Писаревский СДК» Осипова З.А. |

Приложение 2 к

Постановлению администрации

Писаревского сельского поселения

от 26.10.2016г. № 64

С О С Т А В

Комиссии по реорганизации муниципального бюджетного  учреждения культуры «Писаревская сельская Библиотека»

Председатель комиссии:

Сурков С.А.- глава Писаревского сельского поселения

Члены комиссии:

Котельникова О.Т. – главный специалист по учету и отчетности администрации       Писаревского сельского поселения;

Каргина Н.А. – заведующая МБУК «Писаревская сельская Библиотека»

Слезкина И.А.    – главный специалист по орг.работе администрации Писаревского сельского поселения.

Каргина Е.А. –  специалист  1 категории администрации Писаревского сельского поселения